广州市实验外语学校

学生宿舍15栋修缮工程项目设计服务采购

比

选

文

件

项目编号： GWFX竞标2024—002

2024年3月

感谢贵公司参与我校组织的广州市实验外语学校学生宿舍15栋修缮工程项目设计服务采购比选活动。

一、采购项目名称：广州市实验外语学校学生宿舍15栋修缮工程项目设计服务采购。

二、采购限价总金额：本项目设计费比选限价为9.8万元

三、设计范围

3.1工程地点: 广州市白云区广花一路599号广州市实验外语学校学生宿舍15栋

3.2工程设计范围内容:本工程范围为广州市实验外语学校学生宿舍15栋修缮工程设计服务，装修改造面积约4200m2，设计内容详见用户需求（附件一）。

四、设计工期和设计要求

4.1 本工程总设计工期为  21 个日历天。

4.2 设计成果的深度必须符合中小学设计规范等现行规定的设计要求深度。

4.3设计成果应符合比选文件、规划条件和有关规范的要求，符合政府管理规定。

4.4所有设计成果的文字说明和文字标注均采用中文。

4.5所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位。面积单位：均以平方米(M2)为单位。体积单位：均以立方米(M3)为单位。

4.6设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应当尽量统一。

4.7中选人在施工图纸经采购人确定后按要求提供一式八份的盖章纸质版蓝图、一份PDF电子版、一份CAD版（含字体等内容）给采购人。

4.8设计阶段现场须中选人勘察测量具体数据，采购人只提供所需修缮部位的平面图纸。

4.9施工前须配合采购人进行图纸会审、现场技术交底和施工过程设计变更服务现场跟进等（具体的时间根据项目进度确定），竣工后配合采购人完善设计变更、竣工图、施工资料等关于竣工、结算的资料。

五、参选文件的报价原则、依据

5.1本项目比选时比选人提供相关平面图纸（具体以现场为准）、用户需求书资料，相关资料可在网站下载或采购人用电子邮件方式发给已报名潜在供应商。

5.2参选人若需勘察现场，应充分调研好设计方案与实际建筑内部与外围景观的关系，提出建筑物及其配套设施的整体设计的构思和改进方案，参选人在报价时应附上效果图（详见用户需求书及参考平面图）。现场勘察联系人：麦老师 020-36247732

5.3参选人综合考虑本项目的设计内容，参选时按设计要求进行综合考虑人员配置、设计成本、税金等所有支出填报价格。

六、比选人资格要求

1、参选人具有独立法人资格，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或组织。

2、参选人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程设计资质丙级（含丙级）及以上的设计资质。

3、参选人没有处于被责令停业的状态。

4、参选人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

5、参选人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

6、投标报名截止时间2024年2月前三年内参选人没有重大设计质量事故问题。

8、已报名登记并获取本次比选文件。

9、本次比选不接受联合体投标。

七、比选文件要求

7.1 比选文件形式要求：

7.1.1 参选书必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。投标书要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张）。

7.1.3 投标文件应密封包装，标注工程名称，并在封袋的封口加盖投标单位公章。

7.2比选文件内容要求（包括但不仅限于以下内容）

7.2.1法定代表人证明书或法人代表授权委托书（附件二）。

7.2.2 投标单位营业执照复印件，并加盖法人印章和公章。

7.2.3 报价书（须加盖公章、法人签名）（附件三）。

7.2.4  效果图、相应的文字说明和工程概算——（参选时由参选单位提供）

八、评审办法

8.1依法组建评标委员会。以“综合评标”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

8.2若有效报价人不足3家时，依法提请重新组织招标。

8.3投标文件有下列情况之一者将视为无效标书：

8.3.1  投标报价超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效标书。

8.3.2  如评审过程中，发现投标文件内容与比选文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应招标文件要求的内容，该投标文件视为无效标书。

8.3.3  未按要求提供效果图和文字说明的（按比选文件所要求的部位提供）视为无效标书。

8.3.4 投标文件未按规定密封。

8.3.5  投标文件未按规定盖参选人公章；

8.3.6 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

8.3.7  未按要求提供参选文件内容的；

8.4评分标准和权重

| 评分项目 | 技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

8.4.1技术评比

8.4.1.1参选人根据采购人的要求提供相应部位设计图纸（即装修效果图）、设计方案简洁明了的文字说明和整体工程的概算，效果图按首层门厅、宿舍(含卧室、洗漱间、卫生间)二个重点部位装修效果图出图，效果图须符合采购人用户需求的要求，由评标委员会根据有效参选单位的效果图的经济性、实用性、可行性进行评比，评为第一名的得70分，评为第二名的得50分，评为第三名的得40分，第四名及以后的均得20分。若出现无法评比排名时由评标委员会进行投票，采用少数服从多数的原则进行评分。

8.4.2价格评比

8.4.2.1根据有效参选人所报的价格进行评审，取所有投标人的报价平均值为评标基准价，报价差绝对值越接近基准价的为第一名，得30分；第二接近的排第二名，得20分；第三接近的排第三名，得10分，第四名及以后排名的得5分。

九、定标和授标

根据评标委员会的评标结果，推荐综合得分（即技术分和价格分二项合计）排名第一的投标人为第一中选候选单位，排名第二的投标人为第二中选候选单位。若综合得分并排第一的则由各评委综合考虑各参选人的装修效果图方案、工程概算等评出第一中选候选单位和第二中选候选单位。

十、结算方式

中标价即总结算价，按进度支付设计费。

十一、付款方式

11.1施工图设计：提交采购人确认的施工图后15个工作日内，根据中标总设计费总价的20%支付；

11.2中选人按合同要求提交各专业最终施工图经校方确认，施工中标通知书发出后10个工作日内，按中标总设计费总价的40%支付；

11.3竣工图完成后：工程竣工验收合格，配合采购人完成设计变更手续，确认竣工图后7个工作日内，按中标总设计费总价的40%支付。

以上付款均采用汇款方式（币种为人民币）支付，每次申请款时均需提供同等金额的合法有效发票。

十二、邀、开标时间及联系人

报名领比选文件时间：2024年 3月1日至3月7日（法定节假日除外）。

上午8:30至11:30

下午14:30至17:00

报名领取比选文件地点：广州市白云区广花一路599号广州市实验外语学校总务处8108办公室

报名时凭报名资料一览表的资料领取比选文件。

报价截止时间：2024年3月8日 上午9:30

开标时间：2024年3月8日 上午9:30

开标地点：广州市白云区广花一路599号广州市实验外语学校教学楼5栋1楼党建会议室

联 系 人： 区老师

联系电话： 020-36247732

日期：2024年3月1日

报名资料一览表

工程名称：广州市实验外语学校学生宿舍15栋修缮工程项目设计服务

投标单位（盖章）

| 审核确认：招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 内页码 | 报名提交资料要求 |  | 备注 |
| 1 | 投标申请公函（同以下资料装订为一本，格式自定） |  |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  |  | 原件 |  |  |
| 4 | 企业营业执照副本的复印件和资质文件证明材料（加盖单位公章） |  |  | 复印件 |  |  |
| 5 | 没有违反招标公告第五条投标人资格要求第.4、5、6、7点要求的承诺书 （加盖单位公章，格式自定） |  |  | 原件 |  |  |

附件一：

广州市实验外语学校学生宿舍15栋修缮设计服务

用户需求书

- 项目概况

- 项目名称：广州市实验外语学校学生宿舍15栋修缮设计服务

- 建设单位：广州市实验外语学校

- 项目地点：广州市白云区广花一路599号

- 建设规模：建筑面积4200㎡，框架结构、地上八层、层高3.4米，标准间宿舍150间，另有值班室和首层门厅；建设项目总投资420万元（含建安费，设计服务、造价咨询、工程监理等建设其它费）。

- 建筑功能：学生宿舍15栋全部入住中学生，其中有两层为国际部学生。

- 服务酬金：设计服务立项金额9.8万元。

- 服务内容：包括方案设计、初步设计、施工图设计、样板间施工配合、建设期间设计变更、施工期间现场技术交底、参加竣工验收及竣工图审核确认等工作，合同期内具体服务内容根据设计任务书安排。

- 服务期：设计阶段、施工阶段，设计单位应在收到设计委托书后立即开展工作，一周内提交初步设计方案效果图、平面布局等文件，经学校确定后，7日内提交完整施工图设计等成果文件。

- 设计工期

设计工期21天，设计单位收到设计任务书一周内提交设计方案和装修效果图，经审核优化确定方案后，7日内提交施工图设计成果文件。该项目拟计划2024年暑假施工。

- 项目现状

学生宿舍15栋为80年代建筑，2000年后实施过装修，建筑内装修相对陈旧落后。其中原阳台区域改造为卫生间，近年部分渗漏日常报修不断，维修费用逐年增加，师生反映强烈；作为中学和国际部主要学生宿舍，并承担对外宣传参观参观活动，根据学校发展的定位亟需升级修缮翻新。

- 设计依据

招投标文件，用户需求书，设计任务书，项目现状，以及与本项目有关的设计和施工标准规范。

- 设计要求

- 应遵循现行国家、省市有关法规、标准。

- 方案设计

装修风格整体协调，公共区域装修宜简洁现代、宽敞明亮，住宿空间宜整洁舒适、安全实用，各功能分区宜各有主题特色，并突显外校风格。设计应充分考虑当地气候与地理环境特征，建筑内部与外围景观的关系，提出建筑物及其配套设施的整体设计构思和可操作性方案，重点部位（首层门厅、标准6人间宿舍（卧室为3张上下床、6门柜））不少于三个方案供甲方比选。

- 施工图设计

充分调研建设单位对项目的功能需求，根据项目现状改造，在满足使用功能的条件下，技术经济合理；作为修缮改造项目，设计人员应深入建筑物详细勘查测量，应当将施工过程可能出现的问题考虑全面，减少变更和错漏发生。因暑假施工时间短，为确保项目及时完工，设计的施工工艺宜简单快捷，技术先进。

- 设计阶段配合建设单位实施一个标准6人间宿舍样板间装修，协助建设单位考察材料市场，拟定装修材料和施工工艺标准。

- 施工阶段参与设计图纸会审，现场技术交底，提供设计变更编制和竣工图审核服务。

- 设计范围及装修内容意向(具体中标后提供设计任务书)

- 宿舍楼首层门厅和值班室装修，尽可能呈现开放式，宽敞明亮；值班室突出服务功能。

- 标准间宿舍修缮及局部水电改造安装，重点卫生间改造优化。

- 现场其它需要修缮项目

- 设计成果

满足国家及地方关于本项目内容的标准和规范，图纸施工内容表述清晰，施工工艺、大样齐全合理。设计成果应包括（但不限于）：

- 方案图（二个重点部位（首层门厅、宿舍）装修效果图三个方案比选，图片JPG和PDF文件格式）。

- 施工图（蓝图一式八份，电子版CAD和PDF格式）。

- 遵循当地现行广东省建设工程计价依据编制设计概算书。

- 所有成果文件提供电子版文件并刻录电子光盘两张。

附参考平面简图，具体尺寸以现场勘察测量为准

附件二：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位           职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

附件三

报价表

项目名称：                              比选编号：

参选人名称：

投标报价：

投标价为          元。

注：1、投标报价不得超过限价，否则均按废标处理。

2、请各参选单位综合考虑设计人员工资、税费、出图费用、设计勘查费用等所有的费用。

参选人：                     （全称、签章）

地址：

邮编：

电话：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或授权委托人：                  （盖章、签字）

附件四：

# GF—2000—0209

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称： 广州市实验外语学校学生宿舍15栋装修改造工程设计服务

工 程 地 点：广州市白云区广花一路599号广州市实验外语学校

合 同 编 号：

设计证书等级：

发  包  人：  广州市实验外语学校

设  计  人：

签 订 日 期： 2024 年  月  日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

发 包 人：   广州市实验外语学校

设 计 人：

发包人委托设计人承担                          ，经双方协商一致，签订本合同。

# 第一条  本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国中小学设计规范》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

- 本合同设计项目的内容：名称、范围、建设规模、设计阶段、设计深度、投资和设计费等见下表资和设计费等见表。

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 设计阶段及内容 |  |  |  | 设计费 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估算投资 (万元) | 层数 | 建筑面积 （m2） | 方案 | 初设 | 概算 | 施工图 |  |  |
| 1 | 学生宿舍15栋装修改造工程 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按比选文件要求。

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 |  | 具体设计内容详设计任务书。 |
| 2 | 设计所需之文件 | 1 |  |  |

- 设计人每一个工程项目应向发包人交付的设计资料及文件

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 2 | 发出委托后7天内 | 经发包人确认 |
| 2 | 施工图 | 8 | 方案确定后 天内 | 经发包人确认 |
| 3 | 施工图文件电子光盘 | 2 | 提交施工图同时 | 经发包人确认（每张光盘内包括CAD格式及PDF格式各一份） |
| 4 | 设计图会审及施工过程设计变更文件 | 8 | 施工过程 | 经发包人确认，图纸文件包括CAD格式及PDF格式各一份 |
| 5 | 完善设计变更文件、竣工图确认盖章 | 8 | 工程竣工后 | 竣工图必须提供电子文件（包括CAD格式刻光盘二份） |

# 第五条  本合同设计费支付进度详见下表

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费金额 （元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% |  | 施工图经发包人确认合格后15个工作日内。 |
| 第二次付费 | 40% |  | 确定施工中标单位后10个工作日内 |
| 第三次付费 | 40% |  | 工程竣工验收合格，完善设计变更文件，竣工图确认盖章并提交光盘后7个工作日内。 |

说明:

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.工程竣工结算资料完善后结清全部设计费,不留尾款。

# 第六条  双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

6.1.5 发包方必须及时将设计方完成的各阶段（包括方案设计、施工图）设计图纸及文件进行审批，并将审批意见及时回复设计方。

6.2 设计人责任

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2  设计人应组织具有10年以上设计经验的项目负责人对本项目进行方案设计，设计人员需深入现场勘察，充分了解发包方的需求。

6.2.3  设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行的建筑设计法规、法例以及相关的技术规范

1.《民用建筑设计通则》GB50352-2005

2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014

3.《中小学校设计规范》GB 50099—2012.

4.其它现行建筑装饰规范

5.其它现行建筑安装专业规范

6.房屋建筑制图统一标准

7.业主提供的设计要点

6.2.3设计合理使用年限为   按国家相关规定   年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计方按发包方要求提交设计文件及其他协商办理的事项。

# 第七条  违约责任

7.1 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，违约金累计不得超过设计费总金额的5%。

7.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 50 ％,但不超过设计费总额。

7.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条的规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应扣减该项目相应设计阶段应收设计费的千分之二。

7.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应退还发包人已支付的所有费用，并按照已支付费用的1倍支付违约金。

第八条  其他

8.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，设计人应免费提供相应部分的电子版或复印件一份。

8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

8.3 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。

8.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由项目当地的建设行政主管部门调解。调解不成时，双方当事人同意由发包人所在地人民法院提起诉讼。。

8.6 本合同一式   6  份，发包人 4  份，设计人  2  份。

8.7 本合同经双方签章后正式生效。

8.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.9 其它约定事项： 无。

| 发包人名称（盖章）： 广州市实验外语学校 | 设计人名称（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签章） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地 址： 广州市白云区广花一路599号 | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话：020-36247720 | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行：中国工商银行黄石路支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：3602074009000248820 | 银行帐号： |
| 签订日期：2024 年 月 日 | 签订 日期：2024 年 月 日 |